## Sheet1
프로젝트 명 | Temfo
시작일 | 2022.03.02
종료일 | 2022.05.27
작성자 | 최준민
작성일 | 2022.05.26
버전
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | M | 3 | [29 empty] | 4 | [29 empty] | 5
[6 empty] | W | 1W |  |  |  | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 8W | [6 empty] | 9W | [6 empty] | 10W | [6 empty] | 11W | [6 empty] | 12W | [6 empty] | 13W
[6 empty] | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 프로젝트 목표 및 내용 계획 |  |  | 완료 | 100% | 4
| 1.1 프로젝트 목표 및 내용 정의 |  | 완료 | 100% | 4
|  | 1.1.1 내용 회의 | 완료 | 100% | 4
2 프로젝트 설계 |  |  | 완료 | 100% | 17
| 2.1 게임 시나리오 구성 및 구체화 |  | 완료 | 100% | 17
|  | 2.2.1 게임 목표 설정 | 완료 | 100% | 2
|  | 2.2.2 프로젝트 필요 배경 지식 조사 | 완료 | 100% | 5
|  | 2.2.3 필요 에셋 확인 및 구매 | 완료 | 100% | 2
|  | 2.2.4 팀원별 개발 일정 및 파트 조율 | 완료 | 100% | 5
|  | 2.2.5 시나리오 기반 필요 자료 조사 | 완료 | 100% | 10
3 구현 |  |  | 완료 | 100% | 70
| 3.1 시안 작업 |  | 완료 | 100% | 7
|  | 3.1.1 UI 구성 및 배치 초안 제작 | 완료 | 100% | 7
|  | 3.1.2 게임 인트로 제작 (러프) | 완료 | 100% | 3
|  | 3.1.3 게임 내 돔 애니메이션 렌더링 | 완료 | 100% | 4
| 3.2 레벨 디자인 |  | 완료 | 100% | 49
|  | 3.2.1 행성계 궤도 구현 | 완료 | 100% | 9
|  | 3.2.2 행성 모델 구현 | 완료 | 100% | 5
|  | 3.2.3 달 플레이 레벨 구현 | 완료 | 100% | 7
|  | 3.2.4 카메라 회전 및 커서 ray 구현 | 완료 | 100% | 5
|  | 3.2.5 A*알고리즘 구현 | 완료 | 100% | 9
| 3.3 UI |  | 완료 | 100% | 37
|  | 3.3.1 UI 베이스 동작 설계 및 구현 | 완료 | 100% | 10
|  | 3.3.2 UI 연구 트리 설계 및 구현 | 완료 | 100% | 7
|  | 3.3.3 UI 상점 설계 및 구현 | 완료 | 100% | 7
|  | 3.3.4 UI 인벤토리 설계 및 구현 | 완료 | 100% | 7
| 3.4 블렌딩, 애니메이션 |  | 완료 | 100% | 42
|  | 3.3.1 블렌더&UE5 연동 테스트 | 완료 | 100% | 7
|  | 3.3.2 달 기지 제작 | 완료 | 100% | 10
|  | 3.3.3 인트로 영상 제작 | 완료 | 100% | 4
|  | 3.3.4 게임 로고 제작 | 완료 | 100% | 7
| 3.4 프로젝트 병합 |  | 완료 | 100% | 14
|  | 3.4.1 프로젝트 병합 | 완료 | 100% | 7
|  | 3.4.2 미디어소스 추가 | 완료 | 100% | 7
|  | 3.4.3 게임 내 재화 관리 시스템 | 완료 | 100% | 7
4 TEST |  |  | 완료 | 100% | 4
| 4.1 통합 TEST |  | 완료 | 100% | 4
|  | 4.1.1 program test | 완료 | 100% | 4
5 보고 |  |  |  |  | 7 + 7
| 5.1 보고서 작성 |  |  |  | 14
|  | 5.1.1 중간보고서 작성 | 완료 | 100% | 7
|  | 5.1.2 결과보고서 작성 | 완료 | 100% | 6